- 03包：	养老标准化建设服务（助餐标准修订）

- 04	包：养老标准化建设服务（助洁标准修订）

- 05包：	养老标准化建设服务（信息采集与档案标准修订）

- 06	包：养老标准化建设服务（贯标试点）

- 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 养老标准化建设服务（助餐标准修订） | 11.0948 | 1项服务 |
| 04 | 养老标准化建设服务（助洁标准修订） | 11.0948 | 1项服务 |
| 05 | 养老标准化建设服务（信息采集与档案标准修订） | 11.0948 | 1项服务 |
| 06 | 养老标准化建设服务（贯标试点） | 11.5784 | 1项服务 |

- 商务要求

1.实施的时间（期限）和地点

时间：自合同生效之日起至2025年12月5日。具体进度要求如下：

03-05包：

（1）2025年7月15日前完成研究计划，由采购人同意后遵照执行，完成文献整理、实地调研（附调研方案）、汇总分析等调研工作，形成项目调研报告。

（2）2025年8月15日前召开专家研讨会，按照与会专家意见对标准草案进行修改完善，提交预审稿、标准编制说明。

（3）2025年9月15日前召开预审会并征求意见，按照与会专家及征求反馈的意见对标准预审稿进行修改完善，协助采购人形成标准送审稿、标准编制说明。

（4）2025年10月30日前召开审查会，按照采购人和与会专家意见对送审稿进行修改完善，协助提交标准报批稿、标准编制说明。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

06包：

时间：协议生效之日起至2025年12月5日。

地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

03包：

依照北京市市场监督管理局下达的《2025年北京市地方标准修订项目计划（第一批）》，对《居家养老服务规范 第2部分：助餐服务》地方标准组织开展修订工作。

04包：

依照北京市市场监督管理局下达的《2025年北京市地方标准修订项目计划（第一批）》，对《居家养老服务规范 第4部分：助洁服务》地方标准组织开展修订工作。

05包：

依照北京市市场监督管理局下达的《2025年北京市地方标准修订项目计划（第一批）》，《居家养老服务规范 第10部分：信息采集与档案管理》地方标准组织开展修订工作。

06包：

选取不少于10家养老服务机构作为试点（养老机构5家，养老服务驿站5家），对2024年发布实施的北京市养老服务地方标准开展专业指导贯彻落实及实施情况评价。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按照国家相关法律、法规、标准与导则执行，如有更新以最新国家或行业标准执行。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的要求

2.1.1养老服务标准规范框架及内容研究设计（适用03-05包）

2.1.1.1组建标准起草小组

（1）投标人负责组建由标准化、养老服务、医疗护理、人才培养、机构运营、适老化设计服务等相关领域的技术专家组成的标准起草小组。小组组员共同协作，确保标准起草工作的专业性和全面性，为项目的顺利推进和高质量完成提供坚实的技术支撑。

（2）专家团队组建后，投标人负责制定小组成员职责，明确小组各成员的工作内容任务和时间节点等，确保每位成员在其专业领域内发挥最大作用。

（3）投标人应制定详尽的标准修订计划，指导起草全过程，确保标准制定工作的有序、高效进行。

2.1.1.2收集资料

（1）投标人需负责组织标准起草小组广泛收集国内相关法律法规、国内外以及国际上的标准规范。须结合北京市的具体实际情况，全面深入搜集与标准执行相关的各类资料文献，包括但不限于基本情况、服务流程、服务要求等资料文献。同时，投标人应邀请相关领域专家学者，就标准的整体框架、服务流程、具体的工作方法、核心内容等方面展开深入的研讨和交流，以确保所收集到的资料不仅全面覆盖相关领域，而且具备高度的准确性和前沿性，能够真实、准确地反映出当前服务领域的实际状况和迫切需求。

（2）在资料收集的具体操作过程中，投标人应优先选用最新发布、最具权威性的资料作为修订标准的重要参考依据，以确保标准的科学性和实用性。投标人应建立专门的资料数据库，对所收集到的各类资料进行系统化的整理、细致的分类和安全的存储，以便在后续的标准修订和实施过程中能够快速、准确地查阅和使用。

2.1.1.3专项调研

投标人需组织标准起草小组选取北京市各种类型、规模的相关养老项目开展问卷设计、调研走访、数据采集分类、结果分析工作，养老项目包括但不限于养老机构、养老服务驿站、养老服务中心等，标准调研样本总量不少于2000份。

（1）实地调查研究

投标人应制定调研方案，根据采购人给定的样本名单和联系方式，开展养老项目实地调研，与养老项目老年人及工作人员开展座谈会，获取对养老项目总体评价的真实资料信息。每家养老项目服务对象的样本量按照不低于养老项目建档、造册实际服务对象的20%随机抽取，针对规模较小或实际服务人数少于20人的养老项目，按照实际服务老年人的100%开展调查，标准实地总调研样本量不少于500份。

（2）进行问卷调查

投标人设计调查问卷后应报采购人审查同意，调查问卷要目的明确，应清晰界定调查目的。调查的问题要围绕社区居家服务助餐中的服务水平、服务流程、安全应急处理能力等方面设置，标准问卷调查样本量不少于1000份。

（3）电话调查研究

电话调查收集数据，根据给定的样本名单和联系方式，同调查对象（包括老人、家属）取得联系，认真倾听调查对象的问题，准确记录他们的意见和评价。完成一次电话调查后，及时对收集的数据进行整理，标准电话调查样本量不少于1000份。

2.1.1.4撰写专项调查研究报告

（1）投标人需在专项调研基础上，依据标准的内容、收集整理最新的相关政策、国家及行业标准、国内外文献资料等，进行初步筛选、数据整理及分析，组织标准起草小组开展调研报告撰写工作，调研报告应详细阐述当前该领域的发展现状、存在的问题与调整，以及标准修订的必要性和紧迫性。同时，需对比分析国内外相关标准的异同点，提出符合我市实际情况的标准修订建议。在数据整理与分析环节，投标人需运用科学的方法论，确保数据的准确性和可靠性，为标准修订提供坚实的数据支撑。此外，调研报告还应包括对标准实施后可能产生的经济、社会和环境影响的预测与评估，以及响应的对策与建议，以增强标准的可操作性和实用性。（调研报告字数要求在5000字以上）。

2.1.1.5养老服务标准草案框架及内容设计

投标人须辅助采购人组织相关委办局、各领域专家、区域养老服务中心运营管理方以及养老服务提供商代表等多个养老相关领域的专业技术专家 ，共同就标准草案的整体框架及其具体内容设计展开研讨工作。研讨的范围包括但不限于术语和定义的明确、总体要求的设定、服务流程的优化、风险识别的精准度提升、安全管理的强化等多个关键环节。投标人对各位专家提出的意见进行系统性的汇总与整理，编制标准框架及详细内容。

2.1.1.6标准草案框架及内容研讨

（1）投标人应准时参与采购人举办的标准化研究院、养老标委会以及相关专业领域专家和区域养老服务中心运营方代表等多个养老相关领域技术专家标准研讨工作。会议前，投标人需提前准备标准草案、编制说明、汇报PPT等相关文件；在会期间，根据会议要求，对文件的标准编制过程、主要技术内容进行研讨。专家组对标准材料进行逐一审查，并围绕标准的技术内容科学性、合理性、适用性、规范性及标准间协调性进行研讨，最终形成一致的讨论结论和修改意见。

（2）投标人需对专家组提出的意见进行汇总整理，并依据第一次研讨工作中专家组达成的共识及意见，组织编制小组对标准框架及内容进行修订完善；随后，再次讨论以确定初稿内容，直至达成共识。最终，形成《标准草案》和《编制说明》。

2.1.1.7标准预审

（1）投标人须协助采购人，组织并邀请包括标准化研究院、养老标委会、相关专业领域专家，以及区域养老服务中心的运营方或具有丰富经验的养老服务提供商代表在内的多个养老相关领域技术专家，对标准草案的整体框架及其具体内容进行预审工作。专家逐条逐项地审视草案内容，并提出具有针对性和建设性的修改意见，以确保标准的科学性和实用性。

（2）投标人需积极配合采购人，组织开展标准预审。在预审过程中，投标人需与采购人紧密协作，认真整理和记录各位专家提出的意见，并及时完成意见的汇总工作。基于专家组意见，投标人需进一步对标准草案进行修改和完善，最终形成内容全面、结构严谨的《标准征求意见稿》。

2.1.1.8征求意见

投标人须配合采购人，在通过各种渠道收集到的反馈意见（互联网平台向社会公众公开征求意见，以及通过函审的方式向相关专家和专业机构征询意见）。投标人对意见建议进行系统的汇总整理，并逐条分析和研究，根据分析结果对标准草案进行响应的修改和完善。最终投标人需将汇总分析及修改情况整理成《意见汇总处理表》。

2.1.1.9标准审查

（1）采购人在市市场监管局的全面指导和监督下，组织并召开包括标准化研究院、养老标委会、相关专业领域专家，以及来自区域养老服务中心运营方和养老服务提供商代表在内的多个养老相关领域技术专家，对提交的标准草案进行审查工作。在审查过程中，对标准的整体框架和内容进行全面评估，对每一个具体条款进行分析和讨论，逐条提出具体且具有建设性的修改意见和建议，以确保标准的科学性、合理性和可操作性。

（2）投标人在采购人的委托和支持下，积极辅助采购人开展标准审查。投标人应全程参与并记录各位专家的发言和意见，审查工作结束后，应配合采购人对专家组提出的意见和建议进行系统性的汇总和整理工作。在此基础上，投标人依据专家组的意见，对标准文本进行修改和完善，最终形成严谨、规范的《标准送审稿》。

2.1.2养老服务标准贯彻实施试点工作专业指导服务（适用06包）

2.1.2.1组建专业团队

根据招标文件要求和项目需要，组织在2024年发布的4个地方标准相关领域具备丰富工作经验和相应资质的专家担任项目组成员，主要包括标准化建设、养老服务、医疗护理、安全管理、适老化设施设备等专业，确保宣贯工作的专业性和公信力。

2.1.2.2养老服务标准贯彻实施技术指导方案设计

（1）针对养老服务标准贯彻实施试点机构（不少于5家养老机构、不少于5家养老服务驿站）开展问卷调查，每家发放问卷数不少于机构工作人员数的50%。结合需贯标的4个标准的不同专业，组织相关领域专家结合问卷调查情况拟定技术指导方案框架。调查问卷发放前要经采购人审查同意。

（2）组织专家对每家机构进行实地走访，与机构负责人、标准化建设具体负责人和相关部门负责人进行交流访谈，了解机构针对2024年发布的4个标准宣贯工作的具体情况，在采购人指导下，制定试点机构技术指导方案。

（3）根据各家试点机构星级要求及实际情况，对技术指导方案进行细化，对不同类型和不同星级的机构确定不同的工作重点，选取各标准合适的技术指标融入指导方案，用以开展下一阶段技术指导工作。

2.1.2.3养老服务标准试点工作技术指导与能力提升服务

（1）对选取的养老机构试点（不少于5家）贯彻实施相关标准进行指导，组织标准起草或行业相关领域的技术专家开展指导工作。指导内容包括标准的背景、目的和意义，以及如何将标准与机构实际相结合，完善机构自身的管理制度流程或标准体系，并把标准相关内容要求真正落到实处。指导方式包括不限于标准的宣讲、培训，样板机构的参观、交流，针对机构相关规章制度或企业标准给出修订建议等。

（2）对选取的驿站试点（不少于5家）贯彻实施相关标准进行指导，组织标准起草或行业相关领域的技术专家开展指导工作。指导内容包括标准的背景、目的和意义，以及如何将标准与机构实际相结合，完善机构自身的管理制度流程或标准体系，并把标准相关内容要求真正落到实处。指导方式包括不限于标准的宣讲、培训，样板驿站的参观、交流，针对机构相关规章制度或企业标准给出修订建议等。

2.1.2.4养老服务标准实施评价

投标人组织相关领域专家，结合各家试点机构贯彻和实施技术指导的情况，针对贯标情况、问题分析及改进方向等内容，开展养老服务标准试点报告撰写工作，整理出4个地方标准的“地方标准实施情况报告”（每项选定标准一份报告，不低于1000字），并提交养老服务标准贯彻实施试点工作总结相关材料（不低于5000字）。

2.2为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

2.3 采购标的的其他技术、服务等要求

无。

2.4 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.4.1养老服务标准规范框架及内容研究设计方案（适用03-05包）、养老服务标准贯彻实施试点工作专业指导服务方案（适用06包）

功能、应用场景、目标：详见本章节技术要求。

2.4.2需求分析解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2.4.3应急服务解决方案

功能、应用场景、目标：供应商能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

2.4.4质量保证解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的质量保证解决方案，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

2.4.5进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

2.4.5保密措施解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定保密措施解决方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。

3. 履约验收方案

3.1履约验收的主体、时间、方式:由北京市民政局在合同履约结束后10个工作日内组织召开验收会。

3.2履约验收程序:甲方下发验收通知，通知投标人准备验收材料和报告;由采购人根据提交的材料和汇报内容进行审核;出具验收报告。

3.3履约验收的内容: 技术指导方案、地方标准实施情况报告和养老服务标准贯彻实施试点工作总结相关材料。

3.4验收标准:符合本合同及招标文件第五章采购需求中对于本项目的服务要求。

4..项目团队要求（适用03-06包）

供应商应为本项目成立专项的项目团队。职责分工如下：

项目负责人：需具备副高级及以上职称，有5年及以上相关工作经验，能组织团队成员优质高效完成本项目既定目标。

项目团队成员包括专业负责人、专业技术人员。均需具有类似工作经验，熟练掌握相关专业基础知识及技术手段，配合项目负责人完成调研、报告编制、技术配合及成果整理等工作。

5.成果要求

03-05包：投标人应提交的项目成果包括：标准研究初稿及相应的编制说明相关材料电子文档和征求意见汇总处理表各一份；协助甲方形成预审稿、送审稿、报批稿及相应的编制说明相关材料（纸质版2份和电子版）；

06包：投标人应提交的项目成果包括：技术指导方案、地方标准实施情况报告（每项选定标准电子版及纸质版2份，1000字）和养老服务标准贯彻实施试点工作总结相关材料（5000字，电子版及纸质版2份）。

6. 保密/知识产权要求（适用03-06包）

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。

- 适用03-05包：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目业绩 | 投标人自2022年1月1日至今，承担同类项目业绩，每有一个得2分，本项最高得10分（须提供业绩证明材料，否则不予认可）。 注：投标人在提供业绩证明时必须提供证明其真实性的合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页），认定时间以合同签订时间为准。 | 10 |
|  | 体系认证 | 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分；否则，得0分。 注：需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 2 |
|  | 合同条款响应 | 满足对招标文件中合同条款及合同履行期限的要求。完全响应，得3分；否则不得分。 | 3 |
|  | 需求分析解决方案 | 对本项目需求理解准确，分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案，得8分；提供了内容完整的项目需求分析及解决方案，根据需求进行了阐述分析，但细节有待完善，得6分；提供了常规、通用的项目需求分析及解决方案，得4分；提供的方案有欠缺或存在明显问题，得2分；否则，得0分。 | 8 |
|  | 养老服务标准规范框架及内容研究设计方案 | （1）专项调研： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得7分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 7 |
|  |  | （2）撰写专项调查研究报告： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得7分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 7 |
|  |  | （3）养老服务标准框架及内容设计： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得7分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 7 |
|  |  | （4）标准框架及内容研讨： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得7分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 7 |
|  |  | （5）标准预审： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得7分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 7 |
|  |  | （6）标准审查： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得7分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 7 |
|  | 质量保证解决方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得6分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 6 |
|  | 进度保障组织方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得6分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 6 |
|  | 应急服务解决方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得5分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 5 |
|  | 保密措施解决方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得4分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 4 |
|  | 项目团队 | 项目负责人具有副高级及以上职称证书，得2分；具有5年及以上相关工作经验，得2分；否则不得分。 注：需提供项目负责人职称证明复印件及个人简历表，否则不予认可。 | 4 |
|  | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 适用06包：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目业绩 | 投标人自2022年1月1日至今，承担同类项目业绩，每有一个得2分，本项最高得12分（须提供业绩证明材料，否则不予认可）。 注：投标人在提供业绩证明时必须提供证明其真实性的合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页），认定时间以合同签订时间为准。 | 12 |
|  | 体系认证 | 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分；否则，得0分。 注：需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 2 |
|  | 合同条款响应 | 满足对招标文件中合同条款及合同履行期限的要求。完全响应，得3分；否则不得分。 | 3 |
|  | 需求分析解决方案 | 对本项目需求理解准确，分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案，得8分；提供了内容完整的项目需求分析及解决方案，根据需求进行了阐述分析，但细节有待完善，得6分；提供了常规、通用的项目需求分析及解决方案，得4分；提供的方案有欠缺或存在明显问题，得2分；否则，得0分。 | 8 |
|  | 养老服务标准贯彻实施试点工作专业指导服务方案 | （1）养老服务标准贯彻实施技术指导方案设计： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。 | 8 |
|  |  | （2）养老服务标准试点工作技术指导： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。 | 8 |
|  |  | （3）养老服务标准实施评价： 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。 | 8 |
|  | 质量保证解决方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。 | 8 |
|  | 进度保障组织方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。 | 8 |
|  | 应急服务解决方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。 | 8 |
|  | 保密措施解决方案 | 提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。 | 8 |
|  | 项目团队 | 项目负责人具有副高级及以上职称证书，得5分；具有5年及以上相关工作经验，得4分；否则不得分。 注：需提供项目负责人职称证明复印件及个人简历表，否则不予认可。 | 9 |
|  | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |