
08包：养老机构满意率测评项目
采购需求

1、 采购标的

1. 采购标的

养老机构满意率测评项目，1项服务。
2. 项目背景

为了进一步加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，提升养老服务质量，2018年11月6日，北京市民政局、财政局、卫生和计划生育委员会、残疾人联合会联合制定《北京市养老机构运营补贴管理办法》（京民福发〔2018〕411号）（以下简称《办法》），对在本市行政区域内，由社会力量投资建设或运营管理、具有法人资质的养老机构发放补贴。《办法》规定对养老机构发放运营补贴的条件之一是“服务对象年度满意率达到85%以上”。为了解养老机构服务对象满意度情况，为养老机构运营补贴发放提供数据依据，北京市民政局拟委托第三方机构按照民政行业标准MZ/T133-2019《养老机构顾客满意度测评》，开展我市养老机构服务对象满意度调查工作。
2、 商务要求

1.实施的时间（期限）和地点
时间：自合同生效之日起至2025年11月30日。具体进度要求如下：

对2025年3月31日前成立并申请运营补贴的养老服务机构、养老家庭照护床位的服务对象满意度调查，应于2025年6月30日前完成。
对2025年4月1日至2025年11月20日期间新备案且申请运营补贴的养老服务机构服务对象满意度调查，应于2025年11月30日前完成。养老机构满意度服务对象调查结果报告，应于2025年11月30日前形成。
投标人应当积极配合采购人在项目周期内的各项抽查工作，按季度（每季度最后十日内）主动提交阶段性成果、项目中期成果。

地点：采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3、 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

按照民政行业标准MZ/T133-2019《养老机构顾客满意度测评》，开展我市养老机构服务对象满意率测评工作。参与满意率测评的养老机构不少于400家，原则上每家测评人数不低于养老机构实际收住服务对象的20%，预计测评老年人或家属约9000余人，形成全市养老机构满意率测评报告和各区分报告。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

MZ/T133-2019《养老机构顾客满意度测评》；
按照国家相关法律、法规、标准与导则执行，以上标准如有更新以最新国家或行业标准执行。
2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的要求
2.1.1入住养老机构老年人满意度调查

（1） 调查范围：全市范围内由社会力量投资建设或运营管理（非公办公营），且已申请2025年养老机构运营补贴的养老机构，根据市社会福利平台统计，参与满意度调查的养老机构约500家，可纳入调查范围的老年人约4万余人。

（2）调查实施对象：面向入住养老机构的老年人开展满意度调查工作，对失智老年人及重度失能老年人的满意度调查，将老年人家属作为调查对象。

（3）调查方法：主要采用实地调查、问卷调查、电话调查的方式开展。每家机构服务对象的样本量按照不低于养老机构实际入住服务对象的20%随机抽取，针对规模较小或实际入住老年人少于20人的养老机构，按照实际入住老年人的100%开展调查，以保障调查结果的有效性。据测算统计，调查样本量不少于9000余份。
2.1.2养老家庭照护床位建设满意度调查

目前全市养老家庭照护床位约2.7万张，按照抽查1%量进行测算，样本量不低于280个家庭的家庭床位，该部分采取电话调查开展。形成1份调查报告。

2.1.3测评工作要求
（1）实地调查研究
投标人要制定调研方案，根据采购人给定的样本名单和联系方式，开展养老机构实地调查，要实地走访养老服务机构，同机构老年人及工作人员座谈，获取对机构总体评价的真实资料信息。每家机构服务对象的样本量按照不低于养老机构实际入住服务对象的20%随机抽取，针对规模较小或实际入住老年人少于20人的养老机构，按照实际入住老年人的100%开展调查，调查样本量总量不少于9000余份。
（2）进行问卷调查

投标人设计调查问卷后要报采购人审查同意，调查问卷要目的明确，应清晰界定调查目的。调查的问题要围绕养老机构的服务水平、餐饮与健康管理、文化活动开展、安全应急处理能力等方面设置，避免无关问题干扰调查结果。选项设置合理。对于选择题，选项要全面且相互独立。如选项不能只设“非常满意” 和“不满意”，还应包含“比较满意”“一般”等常见态度。问卷长度适宜，控制在15-20分钟内完成填写，问卷样本量按照一个机构10份设置，总体不少于5000份（不包括电话调查的280个家庭床位）。

（3）电话调查研究

电话调查收集数据，根据给定的样本名单和联系方式，同调查对象（包括老人、家属）取得联系，认真倾听调查对象的回答，准确记录他们的意见和评价。完成一次电话调查后，及时对收集的数据进行整理。每个养老机构电话调查样本量不少于5人，同家床老人一并电话调查，总体不少于3800人。
（4）召开专家座谈会

投标人负责邀请外部专家组织一次专题座谈会，对问卷设计、数据分析、报告质量等进行研讨把控，对报告提出意见或建议，并出具专家意见，专家费用由投标人支付。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：无
2.3为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

投标人应依据采购人提供的北京市民政局等4个部门关于印发《北京市养老机构运营补贴管理办法》的通知等相关资料，编制调查问卷，组成专业的调查团队，编制工作方案，获取调查素材。其中，项目负责人需具有统计类相关专业，有5年及以上相关工作经验，能组织团队成员优质高效完成本项目既定目标。
投标人应做好数据汇总分析整理，形成调查评估报告。报告内容包括各区养老机构服务对象满意度达标情况；养老机构服务对象在居住条件、服务内容、服务价格、服务获取、服务评价、服务人员等方面存在的问题；提升服务对象满意度水平和加强养老机构监管的工作建议。
2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.5.1实地调查研究组织方案、问卷调查组织方案、实地调查收集数据组织方案、电话调查研究组织方案、专家论证组织方案、提升服务对象满意度建议解决方案
功能、应用场景、目标：详见本章节技术要求。

2.5.2需求分析解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。
2.5.3应急服务解决方案

功能、应用场景、目标：供应商能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

2.5.4质量保证解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的质量保证解决方案，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。
2.5.5进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。
2.5.6保密措施解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定保密措施解决方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。

3. 履约验收方案

详见拟签订的合同文本。
4.成果要求
项目完成后，要形成全市养老机构满意度调查评估报告（须含调查的基本情况、调查结论、问题分析和意见建议等组成部分，字数不少于10000字）共1份，以及各区养老机构满意度调查分报告、家庭照护床位满意度调查报告（须含调查的基本情况、调查结论、问题分析和意见建议等组成部分，字数不少于3000字）共17份。
5.项目团队要求

供应商应为本项目成立专项的项目团队。职责分工如下：
项目负责人：需具备统计类相关专业，有5年及以上相关工作经验，能组织团队成员优质高效完成本项目既定目标。
项目团队成员包括专业负责人、专业技术人员。均需具有类似工作经验，熟练掌握相关专业基础知识及技术手段，配合项目负责人完成调研、报告编制、技术配合及成果整理等工作。
6.保密/知识产权要求
供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。
本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。
评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1. 
	项目业绩
	投标人自2022年1月1日至今，承担同类项目业绩，每有一个得2分，本项最高得10分（须提供业绩证明材料，否则不予认可）。

注：投标人在提供业绩证明时必须提供证明其真实性的合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页），认定时间以合同签订时间为准。
	10

	2. 
	体系认证
	具有有效期内的质量管理体系认证证书，得2分，否则不得分。

注：需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。
	2

	3. 
	合同条款响应
	满足对招标文件中合同条款及合同履行期限的要求。完全响应，得3分；否则不得分。
	3

	4. 
	需求分析解决方案
	对本项目需求理解准确，分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案，得8分；提供了内容完整的项目需求分析及解决方案，根据需求进行了阐述分析，但细节有待完善，得6分；提供了常规、通用的项目需求分析及解决方案，得4分；提供的方案有欠缺或存在明显问题，得2分；否则，得0分。
	8

	5. 
	实地调查研究组织方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。
	8

	6. 
	问卷调查组织方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。
	8

	7. 
	实地调查收集数据组织方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。
	8

	8. 
	电话调查研究组织方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。
	8

	9. 
	专家论证组织方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得8分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得4分；方案有欠缺或存在明显问题，得2分；未提供相关内容，得0分。
	8

	10. 
	提升服务对象满意度建议解决方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得4分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。
	4

	11. 
	质量保证解决方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得4分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。
	4

	12. 
	进度保障组织方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得6分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。
	6

	13. 
	应急服务解决方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得6分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。
	6

	14. 
	保密措施解决方案
	提供了详细完整的方案，方案有针对性，完全满足采购要求，得4分；提供了内容较为完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得3分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺或存在明显问题，得1分；未提供相关内容，得0分。
	4

	15. 
	项目团队
	（1）项目负责人具有5年及以上相关工作经验，得1分；
注：需提供项目负责人简历表，否则不予认可。
	1

	16. 
	
	项目团队成员（不含项目负责人）每有1人具有相关工作经验的，得0.5分，本项最多得2分。
注：需提供项目团队成员简历表，否则不予认可。
	2

	17. 
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。

此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。
	10

	合计
	100


PAGE  

