# 采购需求

## 第1包-北京市市级行业协会商会中关村社团

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对市级行业协会商会中关村社团进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

### 二、项目内容

对70家北京市市级行业协会商会中关村社团进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。汇总撰写市级行业协会商会中关村社团评估项目报告。

### 三、工作程序

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级行业协会商会中关村社团评估项目报告；

8、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

9、配合开展评估复核相关工作；

10、将现场评估形成的书面材料录入评估系统并配合采购人完成评估项目验收工作。

### 四、提交成果

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级行业协会商会中关村社团评估项目报告。

### 五、项目要求

1、中标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任。

2、评估等级结论一旦经中标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向采购人进行单独的书面说明。

3、中标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包。

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容。

5、中标人在评估过程中应按照中标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督。

6、评估工作结束后，中标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，将现场评估形成的书面材料录入评估系统，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作。

7、评估过程中，中标人不得利用评估谋取不正当利益，包括但不限于以提供咨询为名变相提供有偿辅导、以承诺取得意向评估等级为由有偿招揽相关业务，不得从事有损社会组织评估工作或可能影响公正评估的其他活动。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。

8、评估过程中，中标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织及有关人员的宴请和馈赠，不得私下与参评社会组织及有关人员有不当接触。

9、中标人需要将其审核后的评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表提交采购人确认。经采购人确认的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，中标人需要及时向采购人报告并提交拟更换的专家资料，采购人如对拟更换的专家提出异议，中标人需在2个工作日内另行选择专家。

10、现场评估时，中标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认。

11、中标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

12、评估开始前，中标人应对评估专家是否存在回避情形进行主动审查，评估专家有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参加评估的社会组织及其相关负责人有利害关系的；

（2）曾在参加评估的社会组织任职，离职不满2年的；

（3）与参加评估的社会组织有其他可能影响公正评估的关系的。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年09月30日完成全部合同内容并提交成果文件，其中现场评估应在2026年07月15日前完成。

### 七、项目实施方案要求

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

### 八、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家，以及1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。合同签订生效后，评估专家名单需经采购人确认。

3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目1～7分包中的其他分包。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

### 九、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料，并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合项目合同约定。

### 十、付款条件

项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成合同约定所有工作任务并提交相关材料、并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的社会组织数量与合同约定的评估数量一致，则采购人支付剩余款项即项目经费的30%。如经采购人验收合格的社会组织数量少于合同约定的评估数量，采购人在支付剩余款项时，需将中标人未完成的工作量所需经费全额扣除后，支付应付的剩余款项；如经采购人验收合格的社会组织数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

因采购人要求原因，导致单个参加评估社会组织的评估工作仅完成现场评估及相应报告出具等主要工作的，采购人应按照本合同约定的单个参加评估社会组织评估费用单价80%向中标人支付经费。中标人应在向采购人提出履约验收申请时，向采购人一并提交已完成工作的单个参加评估社会组织成果说明及费用结算清单。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

### 十一、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、项目实施方案：

投标人应提供合理可行的项目实施方案，方案应完整、合理、有针对性，保证项目工作质量及实施进度等。

3、评估子报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出评估子报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。

4、评估项目报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出项目报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。第1包应撰写市级行业协会商会中关村社团评估项目报告。

5、质量保障措施：

投标人应制定合理可行的质量保障措施，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

6、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

7、实施进度计划方案：

投标人应制定合理可行的实施进度计划方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

8、文档管理及保密方案：

投标人应制定合理可行的文档管理及保密方案，保障文档管理合规，保密落实到位。

## 第2包-北京市市级学术性、专业性、联合性社会团体

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对市级学术性、专业性、联合性社会团体进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

### 二、项目内容

对60家北京市市级学术性、专业性、联合性社会团体进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。汇总撰写市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告。

### 三、工作程序

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告；

8、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

9、配合开展评估复核相关工作；

10、将现场评估形成的书面材料录入评估系统并配合采购人完成评估项目验收工作。

### 四、提交成果

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告。

### 五、项目要求

1、中标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任。

2、评估等级结论一旦经中标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向采购人进行单独的书面说明。

3、中标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包。

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容。

5、中标人在评估过程中应按照中标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督。

6、评估工作结束后，中标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，将现场评估形成的书面材料录入评估系统，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作。

7、评估过程中，中标人不得利用评估谋取不正当利益，包括但不限于以提供咨询为名变相提供有偿辅导、以承诺取得意向评估等级为由有偿招揽相关业务，不得从事有损社会组织评估工作或可能影响公正评估的其他活动。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。

8、评估过程中，中标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织及有关人员的宴请和馈赠，不得私下与参评社会组织及有关人员有不当接触。

9、中标人需要将其审核后的评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表提交采购人确认。经采购人确认的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，中标人需要及时向采购人报告并提交拟更换的专家资料，采购人如对拟更换的专家提出异议，中标人需在2个工作日内另行选择专家。

10、现场评估时，中标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认。

11、中标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

12、评估开始前，中标人应对评估专家是否存在回避情形进行主动审查，评估专家有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参加评估的社会组织及其相关负责人有利害关系的；

（2）曾在参加评估的社会组织任职，离职不满2年的；

（3）与参加评估的社会组织有其他可能影响公正评估的关系的。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年09月30日完成全部合同内容并提交成果文件，其中现场评估应在2026年07月15日前完成。

### 七、项目实施方案要求

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

### 八、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家，以及1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。合同签订生效后，评估专家名单需经采购人确认。

3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目1～7分包中的其他分包。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

### 九、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料，并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合项目合同约定。

### 十、付款条件

项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成合同约定所有工作任务并提交相关材料、并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的社会组织数量与合同约定的评估数量一致，则采购人支付剩余款项即项目经费的30%。如经采购人验收合格的社会组织数量少于合同约定的评估数量，采购人在支付剩余款项时，需将中标人未完成的工作量所需经费全额扣除后，支付应付的剩余款项；如经采购人验收合格的社会组织数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

因采购人要求原因，导致单个参加评估社会组织的评估工作仅完成现场评估及相应报告出具等主要工作的，采购人应按照本合同约定的单个参加评估社会组织评估费用单价80%向中标人支付经费。中标人应在向采购人提出履约验收申请时，向采购人一并提交已完成工作的单个参加评估社会组织成果说明及费用结算清单。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

### 十一、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、项目实施方案：

投标人应提供合理可行的项目实施方案，方案应完整、合理、有针对性，保证项目工作质量及实施进度等。

3、评估子报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出评估子报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。

4、评估项目报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出项目报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。第2包应撰写市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告。

5、质量保障措施：

投标人应制定合理可行的质量保障措施，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

6、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

7、实施进度计划方案：

投标人应制定合理可行的实施进度计划方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

8、文档管理及保密方案：

投标人应制定合理可行的文档管理及保密方案，保障文档管理合规，保密落实到位。

## 第3包-北京市市级社会服务机构（民办非企业单位）

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对市级社会服务机构（民办非企业单位）进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

### 二、项目内容

对70家北京市市级社会服务机构（民办非企业单位）进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。汇总撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目报告。

### 三、工作程序

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目报告；

8、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

9、配合开展评估复核相关工作；

10、将现场评估形成的书面材料录入评估系统并配合采购人完成评估项目验收工作。

### 四、提交成果

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目报告。

### 五、项目要求

1、中标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经中标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向采购人进行单独的书面说明；

3、中标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、中标人在评估过程中应按照中标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督；

6、评估工作结束后，中标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，将现场评估形成的书面材料录入评估系统，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作；

7、评估过程中，中标人不得利用评估谋取不正当利益，包括但不限于以提供咨询为名变相提供有偿辅导、以承诺取得意向评估等级为由有偿招揽相关业务，不得从事有损社会组织评估工作或可能影响公正评估的其他活动。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。

8、评估过程中，中标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织及有关人员的宴请和馈赠，不得私下与参评社会组织及有关人员有不当接触；

9、中标人需要将其审核后的评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表提交采购人确认。经采购人确认的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，中标人需要及时向采购人报告并提交拟更换的专家资料，采购人如对拟更换的专家提出异议，中标人需在2个工作日内另行选择专家；

10、现场评估时，中标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、中标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

12、评估开始前，中标人应对评估专家是否存在回避情形进行主动审查，评估专家有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参加评估的社会组织及其相关负责人有利害关系的；

（2）曾在参加评估的社会组织任职，离职不满2年的；

（3）与参加评估的社会组织有其他可能影响公正评估的关系的。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年09月30日完成全部合同内容并提交成果文件，其中现场评估应在2026年07月15日前完成。

### 七、项目实施方案要求

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

### 八、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家，以及1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。合同签订生效后，评估专家名单需经采购人确认。

3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目1～7分包中的其他分包。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

### 九、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料，并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合项目合同约定。

### 十、付款条件

项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成合同约定所有工作任务并提交相关材料、并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的社会组织数量与合同约定的评估数量一致，则采购人支付剩余款项即项目经费的30%。如经采购人验收合格的社会组织数量少于合同约定的评估数量，采购人在支付剩余款项时，需将中标人未完成的工作量所需经费全额扣除后，支付应付的剩余款项；如经采购人验收合格的社会组织数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

因采购人要求原因，导致单个参加评估社会组织的评估工作仅完成现场评估及相应报告出具等主要工作的，采购人应按照本合同约定的单个参加评估社会组织评估费用单价80%向中标人支付经费。中标人应在向采购人提出履约验收申请时，向采购人一并提交已完成工作的单个参加评估社会组织成果说明及费用结算清单。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

### 十一、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、项目实施方案：

投标人应提供合理可行的项目实施方案，方案应完整、合理、有针对性，保证项目工作质量及实施进度等。

3、评估子报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出评估子报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。

4、评估项目报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出项目报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。第3包应撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目报告。

5、质量保障措施：

投标人应制定合理可行的质量保障措施，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

6、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

7、实施进度计划方案：

投标人应制定合理可行的实施进度计划方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

8、文档管理及保密方案：

投标人应制定合理可行的文档管理及保密方案，保障文档管理合规，保密落实到位。

## 第4包-北京市基金会

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

### 二、项目内容

对51家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。牵头撰写市级基金会评估项目总报告（包括本项目第4、5、6、7包评估工作）。

### 三、工作程序

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、牵头撰写市级基金会评估项目总报告（包括本项目第4、5、6、7包评估工作）；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合开展评估复核相关工作；

11、将现场评估形成的书面材料录入评估系统并配合采购人完成评估项目验收工作。

### 四、提交成果

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级基金会评估项目分报告；

6、市级基金会评估项目总报告（包括本项目第4、5、6、7包评估工作）。

### 五、项目要求

1、中标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任。

2、评估等级结论一旦经中标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向采购人进行单独的书面说明。

3、中标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包。

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容。

5、中标人在评估过程中应按照中标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督。

6、评估工作结束后，中标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，将现场评估形成的书面材料录入评估系统，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作。

7、评估过程中，中标人不得利用评估谋取不正当利益，包括但不限于以提供咨询为名变相提供有偿辅导、以承诺取得意向评估等级为由有偿招揽相关业务，不得从事有损社会组织评估工作或可能影响公正评估的其他活动。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。

8、评估过程中，中标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织及有关人员的宴请和馈赠，不得私下与参评社会组织及有关人员有不当接触。

9、中标人需要将其审核后的评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表提交采购人确认。经采购人确认的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，中标人需要及时向采购人报告并提交拟更换的专家资料，采购人如对拟更换的专家提出异议，中标人需在2个工作日内另行选择专家。

10、现场评估时，中标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认。

11、中标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

12、评估开始前，中标人应对评估专家是否存在回避情形进行主动审查，评估专家有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参加评估的社会组织及其相关负责人有利害关系的；

（2）曾在参加评估的社会组织任职，离职不满2年的；

（3）与参加评估的社会组织有其他可能影响公正评估的关系的。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年09月30日完成全部合同内容并提交成果文件，其中现场评估应在2026年07月15日前完成。

### 七、项目实施方案要求

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

### 八、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家，以及1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。合同签订生效后，评估专家名单需经采购人确认。

3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目1～7分包中的其他分包。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

### 九、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料，并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合项目合同约定。

### 十、付款条件

项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成合同约定所有工作任务并提交相关材料、并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的社会组织数量与合同约定的评估数量一致，则采购人支付剩余款项即项目经费的30%。如经采购人验收合格的社会组织数量少于合同约定的评估数量，采购人在支付剩余款项时，需将中标人未完成的工作量所需经费全额扣除后，支付应付的剩余款项；如经采购人验收合格的社会组织数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

因采购人要求原因，导致单个参加评估社会组织的评估工作仅完成现场评估及相应报告出具等主要工作的，采购人应按照本合同约定的单个参加评估社会组织评估费用单价80%向中标人支付经费。中标人应在向采购人提出履约验收申请时，向采购人一并提交已完成工作的单个参加评估社会组织成果说明及费用结算清单。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

### 十一、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、项目实施方案：

投标人应提供合理可行的项目实施方案，方案应完整、合理、有针对性，保证项目工作质量及实施进度等。

3、评估子报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出评估子报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。

4、评估项目报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出项目报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。第4包应撰写市级基金会评估项目总报告（包括本项目第4、5、6、7包评估工作）

5、评估项目分报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出项目报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。（备注：第4包应撰写市级基金会评估项目分报告。）

6、质量保障措施：

投标人应制定合理可行的质量保障措施，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

7、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

8、实施进度计划方案：

投标人应制定合理可行的实施进度计划方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

9、文档管理及保密方案：

投标人应制定合理可行的文档管理及保密方案，保障文档管理合规，保密落实到位。

## 第5包-北京市基金会

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

### 二、项目内容

对43家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

### 三、工作程序

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合开展评估复核相关工作；

11、将现场评估形成的书面材料录入评估系统并配合采购人完成评估项目验收工作。

### 四、提交成果

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、市级基金会评估项目分报告；

5、参评社会组织的评估等级建议明细表。

### 五、项目要求

1、中标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任。

2、评估等级结论一旦经中标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向采购人进行单独的书面说明。

3、中标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包。

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容。

5、中标人在评估过程中应按照中标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督。

6、评估工作结束后，中标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，将现场评估形成的书面材料录入评估系统，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作。

7、评估过程中，中标人不得利用评估谋取不正当利益，包括但不限于以提供咨询为名变相提供有偿辅导、以承诺取得意向评估等级为由有偿招揽相关业务，不得从事有损社会组织评估工作或可能影响公正评估的其他活动。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。

8、评估过程中，中标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织及有关人员的宴请和馈赠，不得私下与参评社会组织及有关人员有不当接触。

9、中标人需要将其审核后的评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表提交采购人确认。经采购人确认的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，中标人需要及时向采购人报告并提交拟更换的专家资料，采购人如对拟更换的专家提出异议，中标人需在2个工作日内另行选择专家。

10、现场评估时，中标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认。

11、中标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

12、评估开始前，中标人应对评估专家是否存在回避情形进行主动审查，评估专家有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参加评估的社会组织及其相关负责人有利害关系的；

（2）曾在参加评估的社会组织任职，离职不满2年的；

（3）与参加评估的社会组织有其他可能影响公正评估的关系的。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年09月30日完成全部合同内容并提交成果文件，其中现场评估应在2026年07月15日前完成。

### 七、项目实施方案要求

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

### 八、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家，以及1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。合同签订生效后，评估专家名单需经采购人确认。

3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目1～7分包中的其他分包。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

### 九、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料，并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合项目合同约定。

### 十、付款条件

项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成合同约定所有工作任务并提交相关材料、并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的社会组织数量与合同约定的评估数量一致，则采购人支付剩余款项即项目经费的30%。如经采购人验收合格的社会组织数量少于合同约定的评估数量，采购人在支付剩余款项时，需将中标人未完成的工作量所需经费全额扣除后，支付应付的剩余款项；如经采购人验收合格的社会组织数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

因采购人要求原因，导致单个参加评估社会组织的评估工作仅完成现场评估及相应报告出具等主要工作的，采购人应按照本合同约定的单个参加评估社会组织评估费用单价80%向中标人支付经费。中标人应在向采购人提出履约验收申请时，向采购人一并提交已完成工作的单个参加评估社会组织成果说明及费用结算清单。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

### 十一、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、项目实施方案：

投标人应提供合理可行的项目实施方案，方案应完整、合理、有针对性，保证项目工作质量及实施进度等。

3、评估子报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出评估子报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。

4、评估项目分报告撰写方案

投标人应针对本包评估工作所提出评估项目分报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。第5包应撰写市级基金会评估项目分报告。

5、评估项目总报告撰写方案

投标人应提出针对配合其他相关分包中标机构撰写评估项目总报告相关工作所提出的配合方案，要求方案具备科学性、合理性、可操作性等。第5包应配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

6、质量保障措施：

投标人应制定合理可行的质量保障措施，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

7、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

8、实施进度计划方案：

投标人应制定合理可行的实施进度计划方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

9、文档管理及保密方案：

投标人应制定合理可行的文档管理及保密方案，保障文档管理合规，保密落实到位。

## 第6包-北京市基金会

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

### 二、项目内容

对43家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

### 三、工作程序

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合开展评估复核相关工作；

11、将现场评估形成的书面材料录入评估系统并配合采购人完成评估项目验收工作。

### 四、提交成果

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、市级基金会评估项目分报告；

5、参评社会组织的评估等级建议明细表。

### 五、项目要求

1、中标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任。

2、评估等级结论一旦经中标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向采购人进行单独的书面说明。

3、中标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包。

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容。

5、中标人在评估过程中应按照中标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督。

6、评估工作结束后，中标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，将现场评估形成的书面材料录入评估系统，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作。

7、评估过程中，中标人不得利用评估谋取不正当利益，包括但不限于以提供咨询为名变相提供有偿辅导、以承诺取得意向评估等级为由有偿招揽相关业务，不得从事有损社会组织评估工作或可能影响公正评估的其他活动。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。

8、评估过程中，中标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织及有关人员的宴请和馈赠，不得私下与参评社会组织及有关人员有不当接触。

9、中标人需要将其审核后的评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表提交采购人确认。经采购人确认的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，中标人需要及时向采购人报告并提交拟更换的专家资料，采购人如对拟更换的专家提出异议，中标人需在2个工作日内另行选择专家。

10、现场评估时，中标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认。

11、中标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

12、评估开始前，中标人应对评估专家是否存在回避情形进行主动审查，评估专家有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参加评估的社会组织及其相关负责人有利害关系的；

（2）曾在参加评估的社会组织任职，离职不满2年的；

（3）与参加评估的社会组织有其他可能影响公正评估的关系的。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年09月30日完成全部合同内容并提交成果文件，其中现场评估应在2026年07月15日前完成。

### 七、项目实施方案要求

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

### 八、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家，以及1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。合同签订生效后，评估专家名单需经采购人确认。

3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目1～7分包中的其他分包。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

### 九、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料，并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合项目合同约定。

### 十、付款条件

项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成合同约定所有工作任务并提交相关材料、并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的社会组织数量与合同约定的评估数量一致，则采购人支付剩余款项即项目经费的30%。如经采购人验收合格的社会组织数量少于合同约定的评估数量，采购人在支付剩余款项时，需将中标人未完成的工作量所需经费全额扣除后，支付应付的剩余款项；如经采购人验收合格的社会组织数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

因采购人要求原因，导致单个参加评估社会组织的评估工作仅完成现场评估及相应报告出具等主要工作的，采购人应按照本合同约定的单个参加评估社会组织评估费用单价80%向中标人支付经费。中标人应在向采购人提出履约验收申请时，向采购人一并提交已完成工作的单个参加评估社会组织成果说明及费用结算清单。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

### 十一、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、项目实施方案：

投标人应提供合理可行的项目实施方案，方案应完整、合理、有针对性，保证项目工作质量及实施进度等。

3、评估子报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出评估子报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。

4、评估项目分报告撰写方案

投标人应针对本包评估工作所提出评估项目分报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。第6包应撰写市级基金会评估项目分报告。

5、评估项目总报告撰写方案

投标人应提出针对配合其他相关分包中标机构撰写评估项目总报告相关工作所提出的配合方案，要求方案具备科学性、合理性、可操作性等。第6包应配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

6、质量保障措施：

投标人应制定合理可行的质量保障措施，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

7、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

8、实施进度计划方案：

投标人应制定合理可行的实施进度计划方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

9、文档管理及保密方案：

投标人应制定合理可行的文档管理及保密方案，保障文档管理合规，保密落实到位。

## 第7包-北京市基金会

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

### 二、项目内容

对43家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

### 三、工作程序

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合开展评估复核相关工作；

11、将现场评估形成的书面材料录入评估系统并配合采购人完成评估项目验收工作。

### 四、提交成果

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、市级基金会评估项目分报告；

5、参评社会组织的评估等级建议明细表。

### 五、项目要求

1、中标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任。

2、评估等级结论一旦经中标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向采购人进行单独的书面说明。

3、中标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包。

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容。

5、中标人在评估过程中应按照中标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督。

6、评估工作结束后，中标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，将现场评估形成的书面材料录入评估系统，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作。

7、评估过程中，中标人不得利用评估谋取不正当利益，包括但不限于以提供咨询为名变相提供有偿辅导、以承诺取得意向评估等级为由有偿招揽相关业务，不得从事有损社会组织评估工作或可能影响公正评估的其他活动。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。

8、评估过程中，中标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织及有关人员的宴请和馈赠，不得私下与参评社会组织及有关人员有不当接触。

9、中标人需要将其审核后的评估专家名单（含专家资料）和评估专家现场评估分组表提交采购人确认。经采购人确认的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，中标人需要及时向采购人报告并提交拟更换的专家资料，采购人如对拟更换的专家提出异议，中标人需在2个工作日内另行选择专家。

10、现场评估时，中标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认。

11、中标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

12、评估开始前，中标人应对评估专家是否存在回避情形进行主动审查，评估专家有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参加评估的社会组织及其相关负责人有利害关系的；

（2）曾在参加评估的社会组织任职，离职不满2年的；

（3）与参加评估的社会组织有其他可能影响公正评估的关系的。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年09月30日完成全部合同内容并提交成果文件，其中现场评估应在2026年07月15日前完成。

### 七、项目实施方案要求

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

### 八、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家，以及1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。合同签订生效后，评估专家名单需经采购人确认。

3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目1～7分包中的其他分包。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

### 九、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成合同约定所有工作任务并提交相关材料，并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合项目合同约定。

### 十、付款条件

项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成合同约定所有工作任务并提交相关材料、并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的社会组织数量与合同约定的评估数量一致，则采购人支付剩余款项即项目经费的30%。如经采购人验收合格的社会组织数量少于合同约定的评估数量，采购人在支付剩余款项时，需将中标人未完成的工作量所需经费全额扣除后，支付应付的剩余款项；如经采购人验收合格的社会组织数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

因采购人要求原因，导致单个参加评估社会组织的评估工作仅完成现场评估及相应报告出具等主要工作的，采购人应按照本合同约定的单个参加评估社会组织评估费用单价80%向中标人支付经费。中标人应在向采购人提出履约验收申请时，向采购人一并提交已完成工作的单个参加评估社会组织成果说明及费用结算清单。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

### 十一、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、项目实施方案：

投标人应提供合理可行的项目实施方案，方案应完整、合理、有针对性，保证项目工作质量及实施进度等。

3、评估子报告撰写方案：

投标人应针对本包评估工作所提出评估子报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。

4、评估项目分报告撰写方案

投标人应针对本包评估工作所提出评估项目分报告撰写方案，方案应完整、合理、有针对性。第7包应撰写市级基金会评估项目分报告。

5、评估项目总报告撰写方案

投标人应提出针对配合其他相关分包中标机构撰写评估项目总报告相关工作所提出的配合方案，要求方案具备科学性、合理性、可操作性等。第7包应配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

6、质量保障措施：

投标人应制定合理可行的质量保障措施，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

7、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

8、实施进度计划方案：

投标人应制定合理可行的实施进度计划方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

9、文档管理及保密方案：

投标人应制定合理可行的文档管理及保密方案，保障文档管理合规，保密落实到位。

## 第8包-评估等级证书和展示标志（含配件）制作及配送服务

### 一、项目目标

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，本包投标人按照《民政部办公厅关于规范社会组织评估等级牌匾证书管理、做好社会组织评估等级报备工作的通知》（民办函〔2022〕89号）规定的规格式样，制作并配送北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的评估等级证书和展示标志，每套包括展示标志和证书各1个（含配件）。

### 二、项目内容

按照《民政部办公厅关于规范社会组织评估等级牌匾证书管理、做好社会组织评估等级报备工作的通知》（民办函〔2022〕89号）规定的规格式样，制作并配送380套北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的评估等级证书和展示标志，每套包括展示标志和证书各1个（含配件）。

### 三、工作程序

制作并配送北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的评估等级证书和展示标志。

### 四、提交成果

北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的评估等级证书和展示标志。

### 五、项目要求

1、中标人独立承担项目，不得进行转包、分包；

2、中标人未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供项目开展过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的评估结果等信息；

3、社会组织评估等级证书和展示标志的制作

（1）按照《民政部办公厅关于规范社会组织评估等级牌匾证书管理、做好社会组织评估等级报备工作的通知》（民办函〔2022〕89号）规定的规格式样，制作380套北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的评估等级证书和展示标志，每套包括展示标志和证书各1个（含配件）。

（2）社会组织评估等级证书和展示标志由中标人负责按要求设计样稿，经双方确认后，中标人方能制作。中标人应保证所提供的社会组织评估等级证书和展示标志（包括社会组织评估等级证书和展示标志及所有配件）符合合同约定，没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项。如中标人提供的社会组织评估等级证书和展示标志有不符合合同约定要求的，采购人有权拒绝接收，中标人负责返工并自行承担因返工产生的费用和给采购人造成的损失。

社会组织评估等级证书和展示标志具体样式如下：

1.社会组织评估等级展示标志样式

1.1样式制作要求

1.2评估等级展示标志制作说明

1.2.1成品规格：400×600mm，材料：不锈钢，工艺：堆银边上色、拉丝、双折边、花边堆银边。

1.2.2上方居中为“全国性社会组织评估”、“xx省社会组织评估”，字体方正大黑简体，字号105ptmm，字符间距调整为50%数值，堆银边填黑色，左右居中；“xx省xx市社会组织评估”字体方正大黑简体，字号100ptmm，字符间距调整为0%数值，堆银边填黑色，左右居中；“xx市xx区(县)社会组织评估”字体方正大黑简体，字号95ptmm，字符间距调整为0%数值，堆银边填黑色，左右居中（可根据地方名称自行调整字符间距）。

1.2.3中间①“AAAAA”字体方正大黑简体，字号295ptmm，字高80mm，字符间距调整为70%数值，堆银边填红色，左右居中；②“AAAA”字体方正大黑简体，字号295ptmm，字高80mm，字符间距调整为120%数值，堆银边填红色，左右居中；③“AAA”字体方正大黑简体，字号295ptmm，字高80mm，字符间距调整为150%数值，堆银边填红色，左右居中。

1.2.4有效期，字体方正大黑简体，日期为阿拉伯数字，字号55ptmm，字符间距调整为50%数值，堆银边填黑色，左右居中。

1.2.5落款各级颁发机关名称中文，字体方正大黑简体，字号72ptmm，字符间距调整为200%数值，堆银边填黑色，左右居中（可根据机关名称自行调整字符间距）。

1.2.6落款日期，字体方正大黑简体，字号55ptmm，字符间距调整为32%数值，堆银边填黑色，左右居中。

注：本参数为Core IDRAW软件基本数值，偏差部分由手动调整。

2.社会组织评估等级证书样式

2.1样式制作要求

2.2评估等级证书制作说明

2.2.1封面说明。

2.2.1.1等级证书封皮：红色特种装帧纸、烫金，规格：295×210mm，12开（打开）。

2.2.1.2名称：“社会组织评估”为魏碑简体，字号65ptmm，字符间距调整为20%数值，左右居中。

2.2.1.3“等级证书”为方正正中黑简体，字号72ptmm，字符间距调整为20%数值，竖排左右居中。

2.2.1.4落款：各级颁证机关名称为魏碑简体，字号35ptmm，字符间距调整为120%数值，左右居中（可根据机关名称自行调整字符间距）。

2.2.2内页说明。

2.2.2.1印刷纸张采用200克胶版纸。

2.2.2.2上方“社会组织评估等级证书”为黑色，方正大黑简体，字号58ptmm，字符间距调整为30%数值，左右居中。

2.2.2.3右侧下方“证书编号：社评字〔年〕第×××号”为黑色，方正楷体简体，字号20.5ptmm。

2.2.2.4证书内文：×××××（社会组织名称）为黑色，方正楷体简体，字号38ptmm；“经评估，你机构被评为×A级社会组织，特颁此证”为黑色，方正楷体简体，字号38ptmm，“×A”为方正大黑体；“（有效期至：××××年××月）”，为黑色，方正书宋简体，字号23ptmm，字符间距调整为20%数值，日期为阿拉伯数字；右侧下方落款各级颁证机关名称，方正楷体简体，字号30ptmm，字符间距调整为240%数值；“××××年××月”为黑色，方正楷体简体，字号28ptmm，字符间距调整为20%数值，日期为汉字。

2.2.2.5内页底色为防伪线条和标识工艺组成，色值为C0M30Y5K0/C0M35Y5K0。

2.2.2.6内页花边由深红和浅红组成，深红色值为C15M60Y60K0，浅红色值为C5M20Y20K0。

注：本参数为Core IDRAW软件基本数值，偏差部分由手动调整。

4、社会组织评估等级证书和展示标志的运输

中标人应按照采购人要求的时间和地点运送采购人定制的展示标志和证书。展示标志和证书的运输及风险由中标人负责，中标人应根据风险自行购买运输保险，保险费用由中标人承担。

5、社会组织评估等级证书和展示标志的验收

中标人将社会组织评估等级证书和展示标志运到采购人指定交付地点后，采购人相关人员负责验收并办理签收手续。主要核对数量、质量、外包装破损情况等外观可见情况，如有不符，有权拒收并以书面形式通知中标人。中标人交付的展示标志和证书应有出厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件。

6、售后服务

中标人提供的展示标志和证书，采购人享受1年免费保修及售后服务（人为损坏，自然磨损除外，免费维修期自验收合格之日的次日起开始计算）。中标人向采购人承诺对使用有问题可随时向中标人询问，中标人有义务全时7*24小时向采购人提供疑问解答，中标人有义务提供联系人和咨询方式。

### 六、项目周期

自合同签订之日起至2026年10月15日完成全部合同内容并提交成果。

### 七、投标人的条件

1、基于本项目合同履行的实际需要，投标人须提供北京市行政区域内的本地化服务。须在投标文件中提供北京市本地化服务的实施方案，包括但不限于人员、软硬件设备设施及其他相关资源的配置和配备。

2、具有承担社会组织评估等级证书和展示标志制作和配送任务所需要的专业知识和技术能力。

### 八、履约验收方案

1、验收主体：采购人。

2、验收时间：中标人完成展示标志证书制作和配送工作后，向采购人提出验收申请。

3、验收方式：采购人组织验收。

4、验收程序：

（1）中标人完成展示标志证书制作和配送工作并向采购人提出验收申请。

（2）采购人在接到中标人验收申请后，根据合同约定进行履约验收，采购人和中标人双方根据验收情况填写《履约验收单》。

5、验收内容：合同项下所有内容，包括合同约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等。

6、验收标准：中标人提供的服务应当符合本合同约定。

### 九、付款条件

1.项目经费由采购人分期支付给中标人。具体支付方式如下：

1）合同签订生效后，采购人应在收到中标人提供的等额普通增值税发票后10个工作日内支付项目经费的70%；如中标人未提供等额普通增值税发票，采购人有权顺延支付前述项目经费。

2）中标人在按照合同要求完成展示标志证书制作和配送工作，并经采购人验收合格后，采购人据实支付剩余款项。如经采购人验收合格的中标人制作的展示标志和证书数量与合同第一条约定的展示标志和证书数量一致，则采购人支付剩余款项即展示标志和证书制作经费的30%。如中标人根据实际评估结论，制作的展示标志和证书数量少于合同第一条约定的数量，则实际支付的展示标志和证书制作费用以中标人实际制作数量为准，即采购人在向中标人支付剩余款项时，需先扣除实际未发生的展示标志和证书制作费用后，再支付其余应付的项目经费；如中标人根据实际评估结论，制作的展示标志和证书数量不足全部合同任务的70%，则采购人有权不再支付展示标志和证书制作的全部剩余款项，并要求中标人按比例退还已经收取的经费。

采购人完成验收后，如需向中标人支付剩余款项，则需通知中标人剩余款项金额，中标人在收到通知后向采购人提供等额普通增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付剩余金额；如需中标人退还已收取的项目经费，则采购人需通知中标人应退还的经费金额，中标人在收到通知后3日内向采购人退还。

2、采购人可根据实际情况对社会组织评估等级证书和展示标志制作数量进行调整，按实际数量结算，中标人实际制作并配送的展示标志和证书数量不能多于本合同第一条约定的数量。

### 十、需由投标人提供的设计方案、解决方案或者组织方案

1、需求理解和需求分析：

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验给出对本项目需求的理解，并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2、配送方案：

投标人应制定合理可行的配送方案，确保货物能够准时安全送达，方案应完整、合理、有针对性。

3、验收方案：

投标人应制定合理可行的验收方案，包含项目验收工作流程安排、相关管理制度、验收控制措施等，方案应完整、合理、有针对性。

4、售后服务方案：

投标人应制定合理可行的售后服务方案，包含响应时间、反应速度等。方案应完整、合理、有针对性。

5、质量保证方案：

投标人应制定合理可行的质量保证方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强质量控制保障等多种手段，确保项目能保质保量完成。

6、应急预案：

投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

7、保密方案：

投标人应提供保密方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。

8、团队人员要求：

投标人应提供合理的人员团队，要求团队配置合理、结构科学，人员经验丰富，岗位职责清晰。

评标标准

注：1、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2、本项目中，投标人可以同时参与1个包或多个包的投标。投标人拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于其中一个包，不能同时服务于本项目1～7分包的2个或以上包。为此，本项目评标工作按第1～8包（即包号由小到大）的顺序进行。在评标工作进行到某包（以下简称“本包”）时，若投标人在前序评标包中已经被推荐为排名第一的中标候选人，且在本包中该投标人提供的“专业评估人才队伍”与其被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该投标人在本包中“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

（一）评标标准（适用于第1、2、3包，该分包的采购需求包括“撰写评估项目报告”）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩及经验 | 10 | 综合考虑投标人自2023年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。 注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 需求理解和需求分析 | 6 | 投标人需结合本项目实际情况，充分分析本项目的需求特点，结合自身现有条件，清晰阐述针对市级社会组织等级评估的理解和认识，以及对项目背景及项目实施的必要性等情况的分析。 项目需求分析全面、透彻，对项目要求理解深入，能够根据项目特点抓住重点难点并提出妥善解决方案，得6分； 项目需求分析全面、透彻，对项目要求理解深入，但是未抓住重点难点或未提出有效解决方案，得4分； 项目需求分析通用、简单，或对项目要求理解不深入，得2分； 项目需求分析内容有偏差、未理解项目工作要求，得0分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 4 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的实施方案的完整性、合理性、针对性等。 1.方案的完整性、合理性 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行，得4分； 方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 4 |  | 4 | 2.方案的针对性： 方案贴近项目实际，针对性强，得4分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得2分； 方案通用简单、针对性严重不足，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 5 | 评估子报告撰写方案 | 6 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估子报告撰写方案的完整性、合理性、针对性等。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得0分。 |
| 6 | 评估项目报告撰写方案 | 4 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估项目报告撰写方案的完整性、合理性、针对性等。 （备注：第1包应撰写市级行业协会商会中关村社团评估项目报告； 第2包应撰写市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告； 第3包应撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目报告。） 1.方案的完整性、合理性 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行，得4分； 方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 7 |  | 4 | 2.方案的针对性： 方案贴近项目实际，针对性强，得4分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得2分； 方案通用简单、针对性严重不足，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 8 | 质量保障措施 | 6 | 投标人应具备规范完善的质量保障措施，保证本分包评估工作高质高效顺利进行。 保障措施内容完善、合理可行，具有开展工作的必备条件，能够有效落实工作的，得6分； 保障措施内容及合理可行性、开展工作的条件、工作落实情况有所欠缺，得4分； 保障措施不完善不合理，开展工作的条件不完备，难以落实工作的，得2分； 未提供不得分。 |
| 9 | 应急 预案 | 5 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的应急预案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 10 | 实施进度计划方案 | 6 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的实施进度计划方案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得0分。 |
| 11 | 文档管理及保密方案 | 5 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提供的文档管理及保密方案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 12 | 专业评估人才队伍 | 4 | 1.具有高级专业技术职称的实务评估专家 投标人每提供1名具有高级专业技术职称专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。 注：须提供人员职称证复印件和相关证明材料等并加盖投标人公章。评估工作经验证明材料包括但不限于评估项目合同（如合同中不能体现人员姓名，需同时提供加盖投标人公章的包括评估工作经验的简历表）、案例证明材料等。熟悉社会组织建设与管理的证明材料包括但不限于社会组织任职合同、加盖投标人公章的包括社会组织建设管理领域经验的简历表、案例证明材料、学术成果、社会组织领域其他工作经历证明等。 |
| 13 |  | 4 | 2.具有社会组织管理经验的实务评估专家 投标人每提供1名具有社会组织管理经验专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验的，每人得1分，最高得1分。 注：须提供人员证书复印件、简历表（含工作经验）和案例证明材料等并加盖投标人公章。 |
| 14 |  | 3 | 3.党建专家 投标人拟派党建专家具备在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作经验并具有专业技术职称的，得3分，最高得3分。 注：须提供人员职称证复印件、简历表（含工作经验）和案例证明材料等并加盖投标人公章。 |
| 15 |  | 3 | 4.财务审计专家 投标人每提供1名具备高级及以上会计师职称或注册会计师的，得3分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 16 |  | 6 | 5.团队综合实力 综合考虑投标人针对本项目拟投入人员的综合实力。 团队的人员专业齐全、配置合理、人员结构科学合理的，得6分；团队的人员专业欠齐全，或配置欠合理，或人员结构欠科学，得4分； 内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供团队的人员名单的，得0分。 |
| 17 |  | 5 | 6.团队岗位职责分配 团队的人员岗位职责明确的，得5分； 团队的人员岗位职责模糊的，得3分； 内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供团队人员岗位职责的，得0分。 |
| 18 | 投标报价 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 总计 |  | 100分 |  |

（二）评标标准（适用于第4包，该分包的采购需求包括“撰写评估项目分报告以及撰写评估项目总报告”）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩及经验 | 10 | 综合考虑投标人自2023年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。 注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 需求理解和需求分析 | 6 | 投标人需结合本项目实际情况，充分分析本项目的需求特点，结合自身现有条件，清晰阐述针对市级社会组织等级评估的理解和认识，以及对项目背景及项目实施的必要性等情况的分析。 项目需求分析全面、透彻，对项目要求理解深入，能够根据项目特点抓住重点难点并提出妥善解决方案，得6分； 项目需求分析全面、透彻，对项目要求理解深入，但是未抓住重点难点或未提出有效解决方案，得4分； 项目需求分析通用、简单，或对项目要求理解不深入，得2分； 项目需求分析内容有偏差、未理解项目工作要求，得0分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 4 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的实施方案的完整性、合理性、针对性等。 1.方案的完整性、合理性 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行，得4分； 方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 4 |  | 4 | 2.方案的针对性： 方案贴近项目实际，针对性强，得4分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得2分； 方案通用简单、针对性严重不足，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 5 | 评估子报告撰写方案 | 6 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估子报告撰写方案的完整性、合理性、针对性等。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得0分。 |
| 6 | 评估项目总报告撰写方案 | 4 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估项目总报告撰写方案的完整性、合理性、针对性等。 （备注：第4包应撰写市级基金会评估项目总报告（包括本项目第4、5、6、7包评估工作）。） 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得4分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 7 | 评估项目分报告撰写方案 | 4 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估项目分报告撰写方案的完整性、合理性、针对性等。 （备注：第4包应撰写市级基金会评估项目分报告。） 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得4分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 8 | 质量保障措施 | 6 | 投标人应具备规范完善的质量保障措施，保证本分包评估工作高质高效顺利进行。 保障措施内容完善、合理可行，具有开展工作的必备条件，能够有效落实工作的，得6分； 保障措施内容及合理可行性、开展工作的条件、工作落实情况有所欠缺，得4分； 保障措施不完善不合理，开展工作的条件不完备，难以落实工作的，得2分； 未提供不得分。 |
| 9 | 应急 预案 | 5 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的应急预案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 10 | 实施进度计划方案 | 6 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的实施进度计划方案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得0分。 |
| 11 | 文档管理及保密方案 | 5 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提供的文档管理及保密方案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 12 | 专业评估人才队伍 | 4 | 1.具有高级专业技术职称的实务评估专家 投标人每提供1名具有高级专业技术职称专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。 注：须提供人员职称证复印件和相关证明材料等并加盖投标人公章。评估工作经验证明材料包括但不限于评估项目合同（如合同中不能体现人员姓名，需同时提供加盖投标人公章的包括评估工作经验的简历表）、案例证明材料等。熟悉社会组织建设与管理的证明材料包括但不限于社会组织任职合同、加盖投标人公章的包括社会组织建设管理领域经验的简历表、案例证明材料、学术成果、社会组织领域其他工作经历证明等。 |
| 13 |  | 4 | 2.具有社会组织管理经验的实务评估专家 投标人每提供1名具有社会组织管理经验专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验的，每人得1分，最高得1分。 注：须提供人员证书复印件、简历表（含工作经验）和案例证明材料等并加盖投标人公章。 |
| 14 |  | 3 | 3.党建专家 投标人拟派党建专家具备在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作经验并具有专业技术职称的，得3分，最高得3分。 注：须提供人员职称证复印件、简历表（含工作经验）和案例证明材料等并加盖投标人公章。 |
| 15 |  | 3 | 4.财务审计专家 投标人每提供1名具备高级及以上会计师职称或注册会计师的，得3分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 16 |  | 6 | 5.团队综合实力 综合考虑投标人针对本项目拟投入人员的综合实力。 团队的人员专业齐全、配置合理、人员结构科学合理的，得6分；团队的人员专业欠齐全，或配置欠合理，或人员结构欠科学，得4分； 内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供团队的人员名单的，得0分。 |
| 17 |  | 5 | 6.团队岗位职责分配 团队的人员岗位职责明确的，得5分； 团队的人员岗位职责模糊的，得3分； 内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供团队人员岗位职责的，得0分。 |
| 18 | 投标报价 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 总计 |  | 100分 |  |

（三）评标标准（适用于第5、6、7包，其中5、6、7包的采购需求包括“撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料”）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩及经验 | 10 | 综合考虑投标人自2023年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。 注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 需求理解和需求分析 | 6 | 投标人需结合本项目实际情况，充分分析本项目的需求特点，结合自身现有条件，清晰阐述针对市级社会组织等级评估的理解和认识，以及对项目背景及项目实施的必要性等情况的分析。 项目需求分析全面、透彻，对项目要求理解深入，能够根据项目特点抓住重点难点并提出妥善解决方案，得6分； 项目需求分析全面、透彻，对项目要求理解深入，但是未抓住重点难点或未提出有效解决方案，得4分； 项目需求分析通用、简单，或对项目要求理解不深入，得2分； 项目需求分析内容有偏差、未理解项目工作要求，得0分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 4 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的实施方案的完整性、合理性、针对性等。 1.方案的完整性、合理性 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行，得4分； 方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 4 |  | 4 | 2.方案的针对性： 方案贴近项目实际，针对性强，得4分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得2分； 方案通用简单、针对性严重不足，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 5 | 评估子报告撰写方案 | 6 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估子报告撰写方案的完整性、合理性、针对性等。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得0分。 |
| 6 | 评估项目分报告撰写方案 | 4 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估项目分报告撰写方案的完整性、合理性、针对性等。 （备注：第5、6、7包应撰写市级基金会评估项目分报告）。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得4分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 7 | 评估项目总报告撰写方案 | 4 | 综合考虑投标人针对配合其他相关分包中标机构撰写评估项目总报告相关工作所提出的配合方案的科学性、合理性、可操作性等。（其他相关分包参见以下备注） （备注：第5、6、7包应配合本项目第4包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。） 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得4分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 8 | 质量保障措施 | 6 | 投标人应具备规范完善的质量保障措施，保证本分包评估工作高质高效顺利进行。 保障措施内容完善、合理可行，具有开展工作的必备条件，能够有效落实工作的，得6分； 保障措施内容及合理可行性、开展工作的条件、工作落实情况有所欠缺，得4分； 保障措施不完善不合理，开展工作的条件不完备，难以落实工作的，得2分； 未提供不得分。 |
| 9 | 应急 预案 | 5 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的应急预案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 10 | 实施进度计划方案 | 6 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的实施进度计划方案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得0分。 |
| 11 | 文档管理及保密方案 | 5 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提供的文档管理及保密方案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 12 | 专业评估人才队伍 | 4 | 1.具有高级专业技术职称的实务评估专家 投标人每提供1名具有高级专业技术职称专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。 注：须提供人员职称证复印件和相关证明材料等并加盖投标人公章。评估工作经验证明材料包括但不限于评估项目合同（如合同中不能体现人员姓名，需同时提供加盖投标人公章的包括评估工作经验的简历表）、案例证明材料等。熟悉社会组织建设与管理的证明材料包括但不限于社会组织任职合同、加盖投标人公章的包括社会组织建设管理领域经验的简历表、案例证明材料、学术成果、社会组织领域其他工作经历证明等。 |
| 13 |  | 4 | 2.具有社会组织管理经验的实务评估专家 投标人每提供1名具有社会组织管理经验专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验的，每人得1分，最高得1分。 注：须提供人员证书复印件、简历表（含工作经验）和案例证明材料等并加盖投标人公章。 |
| 14 |  | 3 | 3.党建专家 投标人拟派党建专家具备在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作经验并具有专业技术职称的，得3分，最高得3分。 注：须提供人员职称证复印件、简历表（含工作经验）和案例证明材料等并加盖投标人公章。 |
| 15 |  | 3 | 4. 财务审计专家 投标人每提供1名具备高级及以上会计师职称或注册会计师的，得3分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 16 |  | 6 | 5. 团队综合实力 综合考虑投标人针对本项目拟投入人员的综合实力。 团队的人员专业齐全、配置合理、人员结构科学合理的，得6分；团队的人员专业欠齐全，或配置欠合理，或人员结构欠科学，得4分； 内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供团队的人员名单的，得0分。 |
| 17 |  | 5 | 6.团队岗位职责分配 团队的人员岗位职责明确的，得5分； 团队的人员岗位职责模糊的，得3分； 内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供团队人员岗位职责的，得0分。 |
| 18 | 投标报价 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 总计 |  | 100分 |  |

（四）评标标准（适用于第8包，该分包的采购需求为评估等级证书和展示标志制作及配送服务）

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩及经验 |  | 10 | 综合考虑投标人自2023年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。 注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 技术参数响应程度 |  | 32 | 综合考虑投标人对第五章采购需求“五、项目要求”“社会组织评估等级展示标志样式”中1.2.1~1.2.6条款（共6条）和“社会组织评估等级证书样式”中2.2.1.1~2.2.1.4、2.2.2.1~2.2.2.6条款（共10条）的响应程度，每有一项条款负偏离扣2分，本项满分32分。 |
| 3 | 配送 方案 |  | 4 | 综合考虑投标人针对本分包所提供的展示标志证书配送方案的完整性、合理性、针对性等。 1.方案的完整性、合理性 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行，得4分； 方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得2分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 4 |  |  | 4 | 2.方案的针对性： 方案贴近项目实际，针对性强，得4分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得2分； 方案通用简单、针对性严重不足，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 5 | 验收 方案 |  | 2 | 综合考虑投标人针对本分包提供的验收方案。 项目验收工作流程安排合理， 得2分；流程安排存在缺陷，得1分；未提供，得0分。 |
| 6 |  |  | 2 | 验收控制措施全面，得2分；验收控制措施存在缺陷，得1分；未提供，得0分。 |
| 7 |  |  | 2 | 验收方案可行性和针对性强、重点突出，得2分；存在缺陷，重点不突出，得1分；未提供，得0分。 |
| 8 | 售后服务方案 |  | 5 | 综合考虑投标人提供的售后服务方案、响应时间、反应速度等。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，响应及时，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 9 | 质量保证方案 |  | 5 | 投标人应提供合理可行的质量保证方案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，响应效率欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 10 | 应急 预案 |  | 5 | 综合考虑投标人针对本分包提供的应急预案。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，响应及时，得5分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得3分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供方案得0分。 |
| 11 | 保密 方案 |  | 6 | 综合考虑投标人针对本分包提供的保密方案的完整性、合理性、可操作性等。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，响应及时，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得0分。 |
| 12 | 拟投入人员团队 |  | 4 | 1. 团队综合实力 综合考虑投标人针对本项目拟投入人员的综合实力。 团队的人员专业齐全、配置合理、人员结构科学合理的，得4分；团队的人员专业欠齐全，或配置欠合理，或人员结构欠科学，得2分； 内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供团队的人员名单的，得0分。 |
| 13 |  |  | 4 | 2.团队岗位职责分配 团队的人员岗位职责明确的，得4分； 团队的人员岗位职责模糊的，得2分； 内容不全或存在明显欠缺，得1分； 未提供团队人员岗位职责的，得0分。 |
| 14 | 投标报价 |  | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
|  |  | 100分 |  |  |